## 02-01-01 Отделочные работы (Юнк
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по текущему ремонту и реставрации
ГБУ "Музей-заповедник "Казанский Кремль"
________________________А.Ю. Нижегородов
____ ________________ 2026 года
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-01
Отделочные работы (Юнкерское училище-Хазинэ)
Ремонтные работы на территории музея-заповедника «Казанский Кремль»
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Вестибюль |  |  |  |  | Раздел 1. Вестибюль
окрасочные работы | [5 empty] | окрасочные работы
1 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,564061 (60,09-1,87*1,97) / 100
3 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ LINNIMAX Toplatex 5/ТопЛатекс 5 база 1 10л (расход 100 мл/м2 на 1 слой) | л | 11,28122 0,564061*100*0,100*2
тамбур | [5 empty] | тамбур
4 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков | 100 м2 | 0,036839 (1,87*1,97) / 100
5 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,19985 ((1,870+1,970+1,870)*3,5) / 100
6 | Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм | 100 м2 | 0,036839 (1,87*1,97) / 100
11 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,036839 (1,87*1,97) / 100
12 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ LINNIMAX Toplatex 5/ТопЛатекс 5 база 1 10л (расход 100 мл/м2 на 1 слой) | л | 0,73678 0,036839*100*0,100*2
Заголовок | [5 empty] | Заголовок
13 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,088638 (2,37*1,87*2) / 100
14 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (б/у) | м2 | 8,8638 2,37*1,87*2
Заголовок | [5 empty] | Заголовок
15 | Разборка поручней деревянных: прямой части | 100 м | 0,26 26 / 100
16 | Ограждение лестничных площадок перилами | 100 м | 0,26 26 / 100
17 | Поручень, крепление на существующее ограждение (1000*80*80), массив дуба, морилка,лакирование | п м | 26
навигация | [5 empty] | навигация
Раздел 2. Гардероб |  |  |  |  | Раздел 2. Гардероб
18 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: покрытых эмалями (прим. декор. панели ЛДСП) | 100 м2 | 0,4 40 / 100
19 | Декоративные панели на стенах, мдф цвет по Ral; высота всех панелей= 2150мм; тип1.длина 2345мм. тип2. длина 3660мм. тип3. длина 1650мм. тип4.длина 890мм. тип5 длина 1340. тип6.д.:715мм.тип7. д.:4340мм тип8.д.:3900мм.тип9.д.:730мм.тип10.д.:615мм. Тип11.д.:2550мм | м2 | 40
Раздел 3. Кассовая зона |  |  |  |  | Раздел 3. Кассовая зона
20 | Демонтаж/Установка по месту шкафных и антресольных: стенок (касса) | 100 м2 | 0,55748 (3,14*2,9*1+3,142*1+7,25*3*2) / 100
21 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% | 100 м2 | 0,32952 32,952 / 100
23 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ LINNIMAX Toplatex 5/ТопЛатекс 5 база 1 10л (расход 100 мл/м2 на 1 слой) | л | 6,5904 0,32952*100*0,100*2
навигация | [5 empty] | навигация
Раздел 4. Лестница |  |  |  |  | Раздел 4. Лестница
отделочные работы | [5 empty] | отделочные работы
24 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,075 7,5 / 100
25 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,849 (72,82+12,08) / 100
27 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ LINNIMAX Toplatex 5/ТопЛатекс 5 база 1 10л (расход 100 мл/м2 на 1 слой) | л | 16,98 0,849*100*0,100*2
28 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0,16566 16,566 / 100
30 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ LINNIMAX Toplatex 5/ТопЛатекс 5 база 1 10л (расход 100 мл/м2 на 1 слой) | л | 3,3132 0,16566*100*0,100*2
замена ограждения и перил | [5 empty] | замена ограждения и перил
31 | Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг | 100 м | 0,08 8 / 100
32 | Устройство: внутриквартирных лестниц без подшивки | м2 | 8,4 1,05*8
33 | Ограждение (столбы, балясины) 8000х1050 мм, массив дуба, морилка, лак | шт | 1
34 | Разборка поручней деревянных: прямой части | 100 м | 0,096 9,6 / 100
35 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | 100 отверстий | 0,16 (6+10) / 100
36 | Ограждение лестничных площадок перилами | 100 м | 0,096 9,6 / 100
37 | Поручни с подсветкой снизу (9600 мм) массив дуба, морилка,лакирование,Led подсветка | компл | 1
Составил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]