## Sheet1
Капитальный ремонт кровли, фасада, водосточной системы и внутренних нежилых помещений в учебном корпусе №3 (Лит. А) расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Калязинская, 2 - 4 | [6 empty] | Капитальный ремонт кровли, фасада, водосточной системы и внутренних нежилых помещений в учебном корпусе №3 (Лит. А) расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Калязинская, 2 - 4
(наименование стройки)
Капитальный ремонт кровли, фасада, водосточной системы и внутренних нежилых помещений в учебном корпусе №3 (Лит. А) расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Калязинская, 2 - 4 | [6 empty] | Капитальный ремонт кровли, фасада, водосточной системы и внутренних нежилых помещений в учебном корпусе №3 (Лит. А) расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Калязинская, 2 - 4
(наименование объекта капитального строительства)
Ведомость объёмов работ
к локальной смете № ЛСР-02-01-07 "Система водоотведения"
Основание |  |  | Акт технического осмотра |  |  |  |  | Акт технического осмотра
наименование раздела (подраздела) проектной документации
№ п.п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во (объем работ) | Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации | Формула расчета объемов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Демонтажные работы | [6 empty] | Демонтажные работы
1 | 1 | Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | м | 26 | стр.61; Акт технического осмотра.61 | 26.0
2 | 2 | Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | м | 30 | стр.61; Акт технического осмотра.61 | 30
3 | 3 | Демонтаж: умывальников и раковин | шт | 5 | стр.61; Акт технического осмотра.61 | 5.0
4 | 4 | Демонтаж: унитазов и писсуаров | шт | 6 | стр.61; Акт технического осмотра.61 | 6.0
5 | 5 | Демонтаж: моек | шт | 3 | стр.61; Акт технического осмотра.61 | 3.0
6 | 6 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 90 мм | отверстий | 3 | стр.61; Акт технического осмотра.61 | 3.0
7 | 7 | Пробивка проемов в конструкциях: из бетона | м3 | 0.288 | стр.61; Акт технического осмотра.61 | 0.4*0.4*0.6*3
8 | 8 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | м3 | 0.01755 | стр.61; Акт технического осмотра.61 | 0.15*0.15*0.39*2
9 | 9 | Заделка отверстий в местах прохода трубопровода: в кирпичных стенах | шт | 2 | стр.61; Акт технического осмотра.61 | 2.0
9.1 | 9.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4 | м3 | 0.00624 | стр.61; Акт технического осмотра.61 | (0.02)*0.312
10 | 10 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.1 | стр.61; Акт технического осмотра.61 | 0.5*0.2
10.1 | 10.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4 | м3 | 0.104 | стр.61; Акт технического осмотра.61 | (0.1)*1.04
11 | 11 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.18 | стр.61; Акт технического осмотра.61 | 0.3*0.6
11.1 | 11.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6 | м3 | 0.1872 | стр.61; Акт технического осмотра.61 | (0.18)*1.04
Канализация бытовая К1 | [6 empty] | Канализация бытовая К1
12 | 12 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм | м | 26 | стр.62; Акт технического осмотра.62 | 26.0
12.1 | 12.1 | Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, размеры 110х3,4 мм, длина 2,0 м | шт | 12.974 | стр.61; Акт технического осмотра.61 | (0.26)*99.8/2
13 | 13 | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М10, диаметр от 108 до 116 мм | шт | 12 | стр.62; Акт технического осмотра.62 | 12
14 | 14 | Ревизия полипропиленовая с крышкой, номинальный внутренний диаметр 100 мм | шт | 1 | стр.62; Акт технического осмотра.62 | 1.0
15 | 15 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм | шт | 14 | стр.62; Акт технического осмотра.62 | 14.0
16 | 16 | Тройник канализационный 45° 110х50 мм | шт | 1 | стр.62; Акт технического осмотра.62 | 1.0
17 | 17 | Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм | шт | 24 | стр.62; Акт технического осмотра.62 | 24.0
18 | 18 | Переход полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110х50 мм | шт | 6 | стр.62; Акт технического осмотра.62 | 6.0
19 | 19 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4 мм | м | 0.9 | стр.62; Акт технического осмотра.62 | 3*0.3
20 | 20 | Ревизия из нерж.стали 200ммх200мм, выход DN110, с антислип крышкой L15(1,5т) | шт. | 3 | стр.62; Акт технического осмотра.62 | 3.0
21 | 21 | Воздушный клапан Dy 110мм, полипропилен | шт | 2 | стр.62; Акт технического осмотра.62 | 2.0
22 | 22 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | м | 30 | стр.62; Акт технического осмотра.62 | 30.0
22.1 | 22.1 | Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, размеры 50х1,8 мм, длина 3,0 м | шт | 9.98 | стр.62; Акт технического осмотра.62 | (0.3)*99.8/3
23 | 23 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм | шт | 6 | стр.62; Акт технического осмотра.62 | 6
24 | 24 | Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 80 мм, диаметр хомута от 47 до 58 мм | шт | 21 | стр.62; Акт технического осмотра.62 | 21
25 | 25 | Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм | шт | 39 | стр.62; Акт технического осмотра.62 | 39.0
26 | 26 | Ревизия полипропиленовая 50 мм | шт | 1 | стр.62; Акт технического осмотра.62 | 1.0
27 | 27 | Заглушка канализационная 50мм | шт | 1 | стр.62; Акт технического осмотра.62 | 1
28 | 28 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 0.9 | стр.62; Акт технического осмотра.62 | 3*0.3
29 | 29 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм | шт | 3 | стр.62; Акт технического осмотра.62 | 3
30 | 30 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: свыше 100 до 200 мм | шт | 3 | стр.62; Акт технического осмотра.62 | 3
31 | 31 | Установка муфт противопожарных на трубопроводы пластиковые в междуэтажных перекрытиях с креплением дюбель-гвоздями к перекрытиям, диаметром: до 90 мм | шт | 3 | стр.62; Акт технического осмотра.62 | 3.0
31.1 | 31.1 | Муфта противопожарная из нержавеющей стали, предел огнестойкости EI 180, с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 50 мм | шт | 3 | стр.62; Акт технического осмотра.62 | (0.03)*100.0
32 | 32 | Смена: трапов диаметром до 50 мм | шт | 2 | стр.62; Акт технического осмотра.62 | 2.0
32.1 | 32.1 | Трап полиэтиленовый с горизонтальным отводом, с решеткой из нержавеющей стали, выпуск диаметром 50 (40) мм, размеры 123х123х150 мм | компл | 2 | стр.62; Акт технического осмотра.62 | (0.02)*100.0
Санитарно-техническое оборудование | [6 empty] | Санитарно-техническое оборудование
33 | 33 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | компл | 5 | стр.62; Акт технического осмотра.62 | 5
33.1 | 33.1 | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный с кронштейнами, сифоном бутылочным из латуни, выпуском, одно отверстие под смеситель, размеры 450х330х150 мм | компл | 5 | стр.62; Акт технического осмотра.62 | (0.5)*10.0
34 | 34 | Установка моек: на одно отделение | компл | 3 | стр.62; Акт технического осмотра.62 | 3.0
34.1 | 34.1 | Мойка из нержавеющей стали, одна чаша, сливная полка, накладная, с пластмассовым бутылочным сифоном, с латунным выпуском, смеситель с центральным подводом, набортный, с двумя рукоятями, излив с аэратором, размеры 800х600х150 мм | компл | 3 | стр.62; Акт технического осмотра.62 | (0.3)*10.0
35 | 35 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | компл | 6 | стр.62; Акт технического осмотра.62 | 6
35.1 | 35.1 | Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 400 мм | шт | 6 | стр.62; Акт технического осмотра.62 | (0.6)*10.0*0.1 * 10
35.2 | 35.2 | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, микролифт, размеры 345х655х778 мм | компл | 6 | стр.62; Акт технического осмотра.62 | (0.6)*10.0
36 | 36 | Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 400 мм | шт | 0.1 | стр.62; Акт технического осмотра.62 | (0.1)*10.0*0.1
Составил |  |  | ГИП ООО ИК "ПАНОРАМА" Фадеев С.М.
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил |  |  | Врио ректора ФГБОУ ВО "КГТУ" Мнацаканян А.Г.
(должность, подпись, инициалы, фамилия)