## 02-03-01.1 Отделочные работы (А
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по текущему ремонту и реставрации
ГБУ "Музей-заповедник "Казанский Кремль"
________________________А.Ю. Нижегородов
____ ________________ 2026 года
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-03-01.1
Отделочные работы (Архиерейский дом)
Ремонтные работы на территории музея-заповедника «Казанский Кремль»
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Обшивка стен декоративными панелями |  |  |  |  | Раздел 1. Обшивка стен декоративными панелями
1 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 2.5149
2 | Устройство каркасов из деревянных брусков сечением 40 х 25 мм пропитанных: готовым составом | 100 м2 | 3.31
3 | Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины, на водной основе с органическими и неорганическими наполнителями, в состав входят антипирены и антисептики, 1 группа огнезащитной эффективности, расход 400 г/м2 | л | 62.5921
4 | Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 50х50 мм, сорт АВ | м3 | 1.324
5 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: фанерованных шпоном | 100 м2 | 3.31
6 | HPL панель 9 мм (текстура дерева) | м2 | 339.275
Составил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]