## 07-05-07 Текущий ремонт брусчат
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по текущему ремонту и реставрации
ГБУ "Музей-заповедник "Казанский Кремль"
А.Ю. Нижегородов
"____" ________________ 2026 года | [10 empty] | "____" ________________ 2026 года | [5 empty] | "____" ________________ 2026 года | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр | [15 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.05.2025 № 343 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.05.2025 № 343 | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.05.2025 № 343
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 16. Республика Татарстан | [10 empty] | 16. Республика Татарстан | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 16. Республика Татарстан
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Республика Татарстан | [10 empty] | Республика Татарстан | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Республика Татарстан
Ремонтные работы на территории музея-заповедника «Казанский Кремль» | [31 empty] | Ремонтные работы на территории музея-заповедника «Казанский Кремль»
(наименование стройки)
Ремонтные работы на территории музея-заповедника «Казанский Кремль» | [32 empty] | Ремонтные работы на территории музея-заповедника «Казанский Кремль»
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 07-05-07
Текущий ремонт брусчатки (Замена брусчатки на лестничном спуске у Воскресенской башни) | [33 empty] | Текущий ремонт брусчатки (Замена брусчатки на лестничном спуске у Воскресенской башни)
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | ДВ | [33 empty] | ДВ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2026 года | [33 empty] | II квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 396.61 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 325.09 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 72.43 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 4.46 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 224.72 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 11.3 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Лестничный спуск у Воскресенской башни | [36 empty] | Раздел 1. Лестничный спуск у Воскресенской башни
1 | ГЭСНр68-02-004-18 | Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.2819; 6: 1; 7: 0.2819 | [23 empty] | Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 80.4599; 12: 25054.41 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 285.42; 7: 80.4599; 10: 311.39; 12: 25054.41 | [25 empty] | Средний разряд работы 2,4
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 3532.54 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 7.2617; 12: 2710.22 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.05-059 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,3 м3, грузоподъемность 4 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.85; 7: 0.52151; 10: 1500.29; 12: 782.42 | [25 empty] | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,3 м3, грузоподъемность 4 т
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.85; 7: 0.52151; 10: 424.38; 12: 221.32 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.08.06-003 | Нарезчики швов, максимальная глубина резки 200 мм, мощность 9 кВт (12 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 0.24 |  | 0.067656 | 100.65 | 1.2 | 120.78 |  | 8.17 | [25 empty] | Нарезчики швов, максимальная глубина резки 200 мм, мощность 9 кВт (12 л.с.)
| 91.13.01-024 | Машины коммунально-уборочные, емкость бака 340 л, мощность 80 кВт (102 л.с.) |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.002819 | 1495.59 | 1.34 | 2004.09 |  | 5.65 | [25 empty] | Машины коммунально-уборочные, емкость бака 340 л, мощность 80 кВт (102 л.с.)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.002819; 10: 369.26; 12: 1.04 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 23.9; 7: 6.7374; 10: 399.03; 12: 2688.43 | [25 empty] | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.9; 7: 6.7374; 10: 369.26; 12: 2487.86 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.21.10-004 | Молотки чеканочные при работе от передвижных компрессорных установок |  |  |  | маш.-ч | 37.4 |  | 10.5431 | 2.93 | 1.55 | 4.54 |  | 47.87 | [25 empty] | Молотки чеканочные при работе от передвижных компрессорных установок
| 4 | М |  |  |  | 12: 775.04 | [24 empty] | М
| 01.7.02.07-0021 | Уголок картонный защитный |  |  |  | м | 68.3 |  | 19.2538 | 10.16 | 1.4 | 14.22 |  | 273.79 | [25 empty] | Уголок картонный защитный
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | 4: м3; 5: 0.0075; 7: 0.0021143; 10: 33.18; 12: 0.07 | [25 empty] | Вода
| 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  |  |  | м2 | 24.5 |  | 6.9066 | 12.83 | 1.08 | 13.86 |  | 95.72 | [25 empty] | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм
| 08.3.02.01-0041 | Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм |  |  |  | т | 0.018 |  | 0.0050742 | 89073.2 | 0.74 | 65914.17 |  | 334.46 | [25 empty] | Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм
| 11.2.04.06-0061 | Поддон односторонний двухнастильный четырехзаходный деревянный, размеры 1200х800 мм, высота 150±5 мм |  |  |  | 4: шт; 5: 0.13; 7: 0.036647; 10: 587.23; 12: 21.52 | [25 empty] | Поддон односторонний двухнастильный четырехзаходный деревянный, размеры 1200х800 мм, высота 150±5 мм
| 12.2.01.01-0021 | Клипсы (зажимы) |  |  |  | 100 шт | 0.51 |  | 0.14377 | 237.35 | 1.45 | 344.16 |  | 49.48 | [25 empty] | Клипсы (зажимы)
Н | 01.7.17.06 | Диск отрезной алмазный |  |  |  | 4: шт; 5: 0.003; 7: 0.0008457 | [27 empty] | Диск отрезной алмазный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 32072.21 | [28 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 27764.63 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 12: 28319.92 | [29 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 12: 14992.9 | [29 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 267417.63; 12: 75385.03 | [30 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСН27-03-010-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.6815; 6: 1; 7: 0.6815 | [23 empty] | Разборка бортовых камней: на бетонном основании
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 52.2711; 12: 16132.94 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 76.7; 7: 52.2711; 10: 308.64; 12: 16132.94 | [25 empty] | Средний разряд работы 2,3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 16132.94 | [28 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 16132.94 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Автомобильные дороги |  |  |  | 4: %; 5: 147; 6: 0.9; 7: 132.3; 12: 21343.88 | [29 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  |  | 4: %; 5: 134; 6: 0.85; 7: 113.9; 12: 18375.42 | [29 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 81954.86; 12: 55852.24 | [30 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСН27-07-014-01 | Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.2819; 6: 1; 7: 0.2819 | [23 empty] | Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [43 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 37.2813; 12: 13458.54 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 115 | 1.15 | 37.2813 |  |  | 361 |  | 13458.54 | [25 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 3838.26 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.4885; 12: 1479.8 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 4.29 | 1.25 | 1.5117 |  |  | 1670.11 |  | 2524.69 | [25 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 4.29 | 1.25 | 1.5117 |  |  | 496.03 |  | 749.84 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.08.09-002 | Плиты вибрационные электрические, мощность до 1 кВт |  |  |  | маш.-ч | 3.2 | 1.25 | 1.1276 | 7.51 | 1.32 | 9.91 |  | 11.17 | [25 empty] | Плиты вибрационные электрические, мощность до 1 кВт
| 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  | маш.-ч | 0.54 | 1.25 | 0.19028 |  |  | 1454.8 |  | 276.82 | [25 empty] | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.54 | 1.25 | 0.19028 |  |  | 369.26 |  | 70.26 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 5.07 | 1.25 | 1.7865 |  |  | 574.06 |  | 1025.58 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 5.07 | 1.25 | 1.7865 |  |  | 369.26 |  | 659.7 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 0.94 | [24 empty] | М
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | 4: м3; 5: 0.1; 7: 0.02819; 10: 33.18; 12: 0.94 | [25 empty] | Вода
Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ |  |  |  | 4: м3; 5: 0.54; 7: 0.15223 | [27 empty] | Песок для строительных работ
Н | 04.3.02.13 | Смеси цементно-песчаные |  |  |  | 4: т; 5: 5.415; 7: 1.5265 | [27 empty] | Смеси цементно-песчаные
Н | 05.2.02.21 | Плитки тротуарные декоративные |  |  |  | 4: м2; 5: 102; 7: 28.7538 | [27 empty] | Плитки тротуарные декоративные
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 18777.54 | [28 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 14938.34 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  | 4: %; 5: 113; 6: 0.9; 7: 101.7; 12: 15192.29 | [29 empty] | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
| Пр/774-021.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  | 4: %; 5: 77; 6: 0.85; 7: 65.45; 12: 9777.14 | [29 empty] | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 155186.13; 12: 43746.97 | [30 empty] | Всего по позиции
4 | ФСБЦ-02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  |  |  | м3 | 0.15223 | 1 | 0.15223 | 565.2 | 2.37 | 1339.52 |  | 203.91 | [23 empty] | Песок природный для строительных работ II класс, средний
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 203.91 | [30 empty] | Всего по позиции
5 | ФСБЦ-04.3.02.13-0107 | Смеси сухие цементно-песчаные монтажно-кладочные, крупность заполнителя не более 3,5 мм, класс В12,5 (М150), F100 |  |  |  | т | 1.5265 | 1 | 1.5265 | 5740.85 | 1.19 | 6831.61 |  | 10428.37 | [23 empty] | Смеси сухие цементно-песчаные монтажно-кладочные, крупность заполнителя не более 3,5 мм, класс В12,5 (М150), F100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 10428.37 | [30 empty] | Всего по позиции
6 | ТЦ_05.2.04.04_16_1648052748_10.03.2026_02_2.1 | Плиты бетонные тротуарные Б.2П.6 гладкий серый |  |  |  | шт | 28.7538 | 1 | 28.7538 |  |  | 1093.57 |  | 31444.29 | [23 empty] | Плиты бетонные тротуарные Б.2П.6 гладкий серый
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 31444.29 | [30 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСН27-02-010-01 | Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.6815; 6: 1; 7: 0.6815 | [23 empty] | Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [43 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 54.704; 12: 17788.1 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  | чел.-ч | 69.8 | 1.15 | 54.704 |  |  | 325.17 |  | 17788.1 | [25 empty] | Средний разряд работы 2,9
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 887.42 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.55372; 12: 270.34 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.61 | 1.25 | 0.51964 |  |  | 1670.11 |  | 867.86 | [25 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.61 | 1.25 | 0.51964 |  |  | 496.03 |  | 257.76 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.04 | 1.25 | 0.034075 |  |  | 574.06 |  | 19.56 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.04 | 1.25 | 0.034075 |  |  | 369.26 |  | 12.58 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 1854.33 | [24 empty] | М
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  | т | 0.001 |  | 0.0006815 | 70296.2 | 1.19 | 83652.48 |  | 57.01 | [25 empty] | Гвозди строительные
| 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  |  | 4: м3; 5: 0.06; 7: 0.04089; 10: 4531.77; 12: 185.3 | [25 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
| 11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II |  |  |  | м3 | 0.17 |  | 0.11585 | 10082.68 | 1.38 | 13914.1 |  | 1612.02 | [25 empty] | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II
П,Н | 05.2.03.03 | Камни бортовые бетонные |  |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [27 empty] | Камни бортовые бетонные
Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  |  | 4: м3; 5: 3.9; 7: 2.6578 | [27 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 20800.19 | [28 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 18058.44 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Автомобильные дороги |  |  |  | 4: %; 5: 147; 6: 0.9; 7: 132.3; 12: 23891.32 | [29 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  |  | 4: %; 5: 134; 6: 0.85; 7: 113.9; 12: 20568.56 | [29 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 95759.46; 12: 65260.07 | [30 empty] | Всего по позиции
8 | ТЦ_05.2.03.03_16_1648052748_10.03.2026_02_12.1 | Камни бетонные бортовые БР100.20.8 гладкий серый |  |  |  | шт | 69 | 1 | 69 |  |  | 305.16 |  | 21056.04 | [23 empty] | Камни бетонные бортовые БР100.20.8 гладкий серый
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 21056.04 | [30 empty] | Всего по позиции
9 | ФСБЦ-04.1.02.05-0134 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W6 |  |  |  | м3 | 2.6578 | 1 | 2.6578 | 4707.41 | 1.44 | 6778.67 |  | 18016.69 | [23 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W6
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 18016.69 | [30 empty] | Всего по позиции
10 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную |  |  |  | 1т груза | 3.1009 | 1 | 3.1009 |  |  | 897.52 |  | 2783.12 | [23 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2783.12 | [30 empty] | Всего по позиции
11 | 02-15-1-01-0020 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км |  |  |  | 1т груза | 3.1009 | 1 | 3.1009 |  |  | 293.6 |  | 910.42 | [23 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 910.42 | [30 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Лестничный спуск у Воскресенской башни : | [44 empty] | Итоги по разделу 1 Лестничный спуск у Воскресенской башни :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 172625.72 | [33 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 72433.99 | [33 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 8258.22 | [33 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 4460.36 | [33 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 83779.61 | [33 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 3693.54 | [33 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 325087.15 | [33 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 321393.61 | [33 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 72433.99 | [33 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 8258.22 | [33 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 4460.36 | [33 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 83779.61 | [33 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 88747.41 | [33 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 63714.02 | [33 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 3693.54 | [33 empty] | Перевозка
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 76894.35 | [33 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 88747.41 | [33 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 63714.02 | [33 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Лестничный спуск у Воскресенской башни |  |  |  | 12: 325087.15 | [34 empty] | Всего по разделу 1 Лестничный спуск у Воскресенской башни
|  | справочно: | [45 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 52500.33 | [33 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 224,716228 | [35 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 11,3039754 | [35 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Итоги по смете: | [48 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 172625.72 | [37 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 72433.99 | [37 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 8258.22 | [37 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 4460.36 | [37 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 83779.61 | [37 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 3693.54 | [37 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 325087.15 | [37 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 321393.61 | [37 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 72433.99 | [37 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 8258.22 | [37 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 4460.36 | [37 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 83779.61 | [37 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 88747.41 | [37 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 63714.02 | [37 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 3693.54 | [37 empty] | Перевозка
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 76894.35 | [37 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 88747.41 | [37 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 63714.02 | [37 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 71519.17 | [37 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 396606.32 | [38 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [49 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 52500.33 | [37 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 224,716228 | [39 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 11,3039754 | [39 empty] | Затраты труда машинистов
| Составил: | [53 empty] | (Ядрышникова Н.М.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | [54 empty] | (Мисбахова И.Д.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]