## 07-06-10 Изготовление и монтаж
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по текущему ремонту и реставрации
ГБУ "Музей-заповедник "Казанский Кремль"
________________________А.Ю. Нижегородов
____ ________________ 2026 года
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 07-06-10
Изготовление и монтаж контрольно-пропускных пунктов
Ремонтные работы на территории музея-заповедника «Казанский Кремль»
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. |  |  |  |  | Раздел 1.
6 | Разборка/Установка блоков (контейнеров): без заделки стыков | 10 м3 | 11.7185
7 | Установка блоков (контейнеров): без заделки стыков | 10 м3 | 11.7185
8 | Контрольно-пропускной пункт | Комплект | 2
4 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 2.474
5 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км | 1т груза | 2.474
Составил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]